Утверждено

приказом МБОУ СОШ № 1                                                                                                                                                        им. А.К. Просоедова г. Георгиевска

от 29 августа 2023года № 301

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

в МБОУ СОШ № 1 им. А. К. Просоедова г. Георгиевска

в 2023- 2024 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА -9 и ГИА- 11 в 2023 году |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка аналитических материалов, информационных справок по итогам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ СОШ № 1им. А.К. Просоедова г. Георгиевска в 2023 году | Август-сентябрь 2023 года | Зам.директора по УВР Долбина М.А. |
| 1.2 | Рассмотрение на Педагогическом совете вопроса «Об итогах прохождения ГИА выпускниками 9 и 11 классов МБОУ СОШ № 1 им. А.К. Просоедова г. Георгиевска в 2023 году» | Август 2023 года | Зам.директора по УВР Долбина М.А. |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году во время проведения общешкольного родительского собрания | Сентябрь 2023 года | Зам.директора по УВР Долбина М.А. |
| Вариативная часть |  |  |  |
| 1.5 | Размещение на сайте МБОУ СОШ № 1 им. А.К. Просоедова г. Георгиевска информационных материалов по основным показателям итогов 2022-2023 учебного года с результатами проведения ГИА-9 и ГИА-11. | Сентябрь 2023 года | Зам.директора по УВР Долбина М.А. |
| 1.6 | Проведение Методического совета МБОУ СОШ № 1 им. А.К. Просоедова г. Георгиевска по вопросу: «Об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году. Проведение итогового сочинения в одиннадцатых классах » | Октябрь 2023 года | Зам.директора по УВР Долбина М.А. |
| 1.7 | Участие в различных мероприятиях, в том числе семинарах, круглых столах, проводимых в общеобразовательных организациях Георгиевского городского округа по рассмотрению итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году и организации подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. | Сентябрь-октябрь 2023 года | Зам.директора по УВР Долбина М.А. руководители МО, учителя-предметники |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1 | Участие в окружных и краевых семинарах (вебинарах) учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА - 11. | сентябрь - июнь | Зам.директора по УВР Долбина М.А. |
| 2.4 | Организация работы школьных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в МБОУ СОШ № 1 им. А.К. Просоедова г. Георгиевска - Семинары для учителей: «ГИА-2024. Проблемы и возможности качественной подготовки к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ»; «Система работы учителя по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ»; обзор нормативно- правовой документации по ОГЭ, ЕГЭ. | 1 раз в четверть октябрь 2023 г. декабрь 2023г. Сентябрь-май | Зам.директора по УВР Долбина М.А. Руководители ШМО Рук. МО Рогова Т.А. Рук. МО: Осьмакова Т.В.,Шарикова И.Е.,Рогова Т.А. Зам.директора по УВР Долбина М.А.. |
|  | Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат о среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к проведению ГИА-11 в дополнительный период по обязательным учебным предметам | Июль-сентябрь 2023 года | Зам.директора по УВР Долбина М.А. |
|  | Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об основном общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их проведению ГИА-9 в дополнительный период в 2023 году по обязательным учебным предметам и по предметам по выбору | Июль-сентябрь 2023 года | Зам.директора по УВР Долбина М.А. |
|  | Направление учителей-предметников на курсы повышения квалификации по повышению профессиональной компетентности экспертов по проверке и оценке заданий ЕГЭ ОГЭ, ГВЭ с развернутым ответом и организации работы предметных комиссий | Октябрь 2023 года - апрель 2024 года | Зам.директора по УВР Нарыкова Е.Г. |
|  | Участие в краевых семинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету | Октябрь 2023 года - апрель 2024 года | Зам.директора по УВР Долбина М.А. Нарыкова Е.Г. |
|  | Участие учителей-предметников в курсах повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 | Октябрь 2023 года - апрель 2024 года | Зам.директора по УВР Долбина М.А. Нарыкова Е.Г. |
| - Нормативно – правовое обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов МБОУ СОШ № 1 им. А.К. Просоедова г. Георгиевска на основании документов министерства образования и молодежной политики Ставропольского края и управления образования и молодежной политики администрации Георгиевского городского округа в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению | Октябрь 2023 Ноябрь 2023 года до 01 марта январь-август 2024 | Казадаева Н.И. Долбина М.А. |
| 3.1.1 | ГИА-9: - утверждение персонального состава специалистов, ответственных за подготовку к ГИА-9 в МБОУ СОШ № 1 им. А.К. Просоедова г. Георгиевска в 2023-2023 учебном году; - участие в формировании персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9; -об участии в ГИА-9 в досрочный и дополнительный периоды |  | Казадаева Н.И. Долбина М.А. |
| 3.1.2 | ГИА-11: - утверждение персонального состава специалистов, ответственных за подготовку к ГИА-11 в МБОУ СОШ № 1 им. А.К. Просоедова г. Георгиевска в 2023-2023 учебном году; - участие в формировании персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11; -об участии в ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды | Октябрь 2023 года январь-август 2024 | Казадаева Н.И. Долбина М.А. |
| 3.2 | Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования Ставропольского края, правовыми актами управления образования администрации Георгиевского городского округа | В течение учебного года | Казадаева Н.И. Долбина М.А. |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 4.1 | Участие в постоянно действующем семинаре – совещании для лиц, ответственных за организацию и подготовку к ГИА-9 и ГИА-11 | Октябрь 2023 – Февраль 2024 | Казадаева Н.И. Долбина М.А. |
| 4.2 | Организация и проведение в школе обучения организаторов ППЭ: ГИА-9, ГИА-11 | Январь-апрель 2024 | Долбина М.А. |
| 4.3 | Организация и проведение в школе инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА- 11 | Для ГИА-9: Апрель, май 2024 года Для ГИА-11: Февраль – апрель 2024 года | Долбина М.А. |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1 | Сбор предварительной информации об участниках ГИА-9, ГИА-11: -наличие паспортов, -предварительный выбор предметов, - лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, дети-инвалиды | До 30 октября 2023 года | Долбина М.А. |
| 5.2 | Предоставление данных в управлении образования администрации Георгиевского городского округа для формирования сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11: -аудиторий ППЭ; -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -членов предметных комиссий и др. | В соответствии с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФТЦ и РЦОИ | Долбина М.А. |
| 5.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - ознакомление с методическими рекомендациями по подготовке к написанию итогового сочинения в 2023-2024 учебном году для учителей русского языка и литературы -ознакомление с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2023-2023 учебном году; -организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | сентябрь 2023 года ноябрь 2023 года Февраль, май 2024 года | Долбина М.А. Осьмакова Т.В. Долбина М.А. Долбина М.А. |
| 5.4 | Согласование транспортных схем доставки выпускников в пункты проведения экзаменов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. | Март 2024 | Долбина М.А. |
| 5.5 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11 -информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; -сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и предоставление их в управление образования администрации Георгиевского городского округа; | Январь-май 2024 года В течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 | Долбина М.А. |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1 | Информирование о работе телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Долбина М.А. |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта МБОУ СОШ № 1им. А.К. Просоедова г. Георгиевска по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Долбина М.А. Мовсесян Р.Г. |
| 6.2.1 | По ГИА-9: -о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных; -о сроках проведения ГИА-9; -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  |
| 6.2.2 | По ГИА-11: -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее образование в иностранных образовательных организациях); -о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); -о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения(изложения), ГИА-11 | в соответствии со сроками, установленными приказом Министерства просвещения РФ |  |
| 6.3 | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Долбина М.А. педагог-психолог Едигарян Р.В. |
| 6.4 | Проведение: -родительских собраний; -консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | В течение года | Казадаева Н.И. Долбина М.А. педагог-психолог Едигарян Р.В. |
| 6.5 | Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, размещения информации на сайтах МО РФ, ФИПИ, МО и МП СК, управления образования администрации Георгиевского городского округа, МБОУ СОШ № 1 им. А.К. Просоедова г. Георгиевска | Сентябрь 2023 – апрель 2024 | Долбина М.А. педагог-психолог Едигарян Р.В. |
| - Контроль за организацией по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1 | Контроль за качеством знаний учащихся 9 и 11 классов | В течение года | Зам.дир. по УВР Долбина М.А. |
| 7.2 | Проведение репетиционных работ с выпускниками 9-х, 11 - х классов по предметам, сдаваемым в форме ОГЭ и ЕГЭ (обязательных и по выбору) | В течение года | Зам.дир. по УВР Долбина М.А. |
| 7.3 | Тематическая проверка: «Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах в форме ОГЭ и ЕГЭ» (проверка нормативной документации классных руководителей 9 и 11 классов, учителей-предметников, работающих в 9 и 11 классах, руководителей школьных МО по подготовке и проведению ГИА в 2024 году) | декабрь 2023 года, февраль, апрель, 2024г. | Казадаева Н.И. Зам.дир. по УВР Долбина М.А. |